## 🔹 FASE 1 – 45 Dias

Cidades: Monte Verde – Bandeirantes
Período da campanha:

- Part 1: 01/ago a 15/ago

- Part 2: 16/ago a 14/set

### Part 1 – Prospecção de Motoristas

Meta:

- Monte Verde: 4 motoristas

- Bandeirantes: 6 motoristas

Divulgação: Tráfego Pago, Redes Sociais Próprias, Grupos de WhatsApp, remarketing via WhatsApp, campanhas locais.

Gastos – Parte 1:
Tráfego pago (7 dias x 2 semanas):

- Monte Verde: R$30/dia x 7 dias = R$210 x 2 = R$420

- Bandeirantes: R$30/dia x 7 dias = R$210 x 2 = R$420

Pagamentos:

- 30/jul: 1º Pagamento R$420 (Início: 01/ago – Fim: 07/ago)

- 06/ago: 2º Pagamento R$420 (Início: 08/ago – Fim: 14/ago)

Outros gastos (quinzena): R$320

Total Parte 1: R$840 + R$320 = R$1.160

### Part 2 – Prospecção de Passageiros

Meta:

- Monte Verde: 20 corridas

- Bandeirantes: 30 corridas

Tráfego pago (7 dias x 5 semanas):

- Monte Verde: R$20/dia = R$140 x 5 = R$700

- Bandeirantes: R$20/dia = R$140 x 5 = R$700

Pagamentos semanais:

- 14/ago, 20/ago, 27/ago, 03/set, 10/set → R$280 por semana

Outros gastos (45 dias): R$1.500

Total Parte 2: R$1.400 + R$1.500 = R$2.900

Previsão Fase 1:
Empenhado: R$4.060 / Pagamento: R$2.240 / Liquidação: R$2.240 / Previsto: R$1.820

## 🔹 FASE 2 – 45 Dias

Cidades: Alta Floresta – Paranaíta
Período da campanha:

- Part 1: 15/set a 29/set

- Part 2: 30/set a 29/out

### Part 1 – Prospecção de Motoristas

Meta:

- Alta Floresta: 8 motoristas

- Paranaíta: 4 motoristas

Tráfego pago (7 dias x 2 semanas):

- Alta Floresta: R$30/dia = R$210 x 2 = R$420

- Paranaíta: R$20/dia = R$140 x 2 = R$280

Pagamentos:

- 13/set: 1º Pagamento: R$210 (Alta Floresta) + R$140 (Paranaíta) = R$350

- 20/set: 2º Pagamento: R$210 + R$140 = R$350

Outros gastos (quinzena):

- Alta Floresta: R$700

- Paranaíta: R$500

Total Parte 1: R$700 + R$500 + R$700 = R$1.900

### Part 2 – Prospecção de Passageiros

Meta:

- Alta Floresta: 20 corridas

- Paranaíta: 30 corridas

Tráfego pago (7 dias x 5 semanas):

- Alta Floresta: R$50/dia = R$350 x 5 = R$1.750

- Paranaíta: R$30/dia = R$210 x 5 = R$1.050

Pagamentos semanais:

- 28/set, 05/out, 12/out, 19/out, 26/out → R$770/semana

Outros gastos (45 dias):

- Alta Floresta: R$1.500

- Paranaíta: R$500

Total Parte 2: R$2.800 + R$2.000 = R$4.800

Previsão Fase 2:
Empenhado: R$6.700 / Pagamento: R$3.500 / Liquidação: R$3.500 / Previsto: R$3.200

## 🔹 FASE 3 – 45 Dias

Cidades: Colíder – Nova Canaã do Norte – Carlinda
Período da campanha:

- Part 1: 01/nov a 15/nov

- Part 2: 16/nov a 15/dez

### Part 1 – Prospecção de Motoristas

Meta:

- Colíder: 6 motoristas

- Nova Canaã: 5 motoristas

- Carlinda: 4 motoristas

Tráfego pago (7 dias x 2 semanas):

- Colíder: R$30/dia = R$210 x 2 = R$420

- Nova Canaã: R$20/dia = R$140 x 2 = R$280

- Carlinda: R$20/dia = R$140 x 2 = R$280

Pagamentos:

- 30/out: 1º Pagamento: R$210 + R$140 + R$140 = R$490

- 06/nov: 2º Pagamento: R$210 + R$140 + R$140 = R$490

Outros gastos (quinzena):

- Colíder: R$800

- Nova Canaã: R$800

- Carlinda: R$500

Total Parte 1: R$980 + R$2.100 = R$3.080

### Part 2 – Prospecção de Passageiros

Meta:

- Colíder: 50 corridas

- Nova Canaã: 30 corridas

- Carlinda: 30 corridas

Tráfego pago (7 dias x 5 semanas):

- Colíder: R$50/dia = R$350 x 5 = R$1.750

- Nova Canaã: R$30/dia = R$210 x 5 = R$1.050

- Carlinda: R$30/dia = R$210 x 5 = R$1.050

Pagamentos semanais:

- 13/nov, 20/nov, 27/nov, 04/dez, 11/dez → R$770/semana

Outros gastos (45 dias):

- Colíder: R$800

- Nova Canaã: R$800

- Carlinda: R$500

Total Parte 2: R$3.850 + R$2.100 = R$5.950

Previsão Fase 3:
Empenhado: R$9.030 / Pagamento: R$4.830 / Liquidação: R$4.830 / Previsto: R$4.200

## 📊 RESUMO FINAL GERAL – FASES 1, 2 e 3

| Fase | Empenhado | Pagamento | Liquidação | Previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | R$4.060 | R$2.240 | R$2.240 | R$1.820 |
| Fase 2 | R$6.700 | R$3.500 | R$3.500 | R$3.200 |
| Fase 3 | R$9.030 | R$4.830 | R$4.830 | R$4.200 |
| Total | R$19.790 | R$10.570 | R$10.570 | R$9.220 |

Se quiser agora posso montar isso em uma planilha Excel ou um modelo PDF para apresentação ou prestação de contas. Deseja isso?